## BILAN MET DEC 23
MATRICE BILAN CONSOLIDE POUR L'année 2023
| Axes du Plan d'action Département technique 2/ | Objectifs strategiques 3/ | Secteur/Sous-secteur 4/ | Activité 5/ |  |  |  | Zone d intervention 6/ | Indicateur 7/ | Situation de référence (2019) | Situation actuelle (fin Déc 2023) | Situation cible 2024 | Observations
|  |  |  | Prévue | Réalisée | Taux d'exécution (%) | Coût (en M.MRU)
| Réformes juridiques et institutionnelles du cadre général de la mobilité | Réformes du secteur des transports |  | projet de révision de la loi portant classification du réseau routier | élaboré et validé |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | élaboré et validé | mis en vigueur
|  |  |  | Projet de d’arrêté sur le transport des matières dangereuses (TMD | Texte élaboré et validé |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | élaboré et validé | mis en vigueur
|  |  |  | Adoption de deux arrêtés portant révision du programme national de sûreté de l’aviation civile et du programme national de facilitation du transport aérien | Texte élaboré et validé |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | élaboré et validé | mis en vigueur
|  |  |  | Réorganisation des modes de transport public urbain (BUS, Taxi et Tricycle); | élaboré et validé |  |  | Nouakchott |  | néant | mis en place | mis en vigueur
|  |  |  | Révision du cadre juridique portant sur les actes et titre relatifs au transport (cahier des charges des agréments); | élaboré et validé |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | mis en place | mis en vigueur
|  |  |  | Adoption de deux arrêtés portant révision du programme national de sûreté de l’aviation civile et du programme national de facilitation du transport aérien : Texte élaboré et validé | élaboré et validé |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | mis en vigueur | mis en vigueur
|  |  |  | Adoption par le conseil des ministres d’un décret définissant certaines attributions du Port Autonome de Nouakchott dit «Port de l’Amitié» crée par le décret n ° 87-253 du 15 octobre 1987 | élaboré et validé |  |  | Nouakchott |  | néant | mis en vigueur | mis en vigueur
|  |  |  | Régularisation de la situation des dockers occasionnels par un accord signé avec 1373 dockers | Réalisé |  | 162.97 | Nouakchott |  | néant | mis en vigueur | mis en vigueur
|  |  |  | Arrêté n°0388/MET en date 11/04/2023 portant les conditions du ‘immatriculation et d’exploitation des véhicule Tricycle dans le transport urbain | élaboré et validé |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | mis en vigueur | mis en vigueur
|  |  |  | Arrêté n°1008/MET-MIDEC. Du 02/11/2023, portant l’Organisation et des horaires de circulation des véhicules des transports de personnes et marchandises | élaboré et validé |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | mis en vigueur | mis en vigueur
|  |  |  | Application de disposition de décret n°006/2007 portant code la route relative à l’Immatriculation de moto cycliste | réalisé |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | mis en vigueur | mis en vigueur
| Amélioration de la Sécurité Routière | Amélioration de la Sécurité Routière |  | Création et opérationnalisation de l’Etablissement des Travaux d’Entretien Routier (ProPEP | Acquisition des Matériel : Le DAO est au niveau de FKDEA |  | 1000 | Teritoire Nationale |  | néant | DAO au niveau du Bailleur des Fonds pour non objection
|  |  |  | Construction de cinq Stations de Pesage | Acquisition de 5 ponts bascules |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | les marchés sont en cours de signature | station en service
|  |  |  | Organisation de 4 campagnes de sensibilisation sur la Sécurité routière; | Réalisée |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | 100%
|  |  |  | Célébration de la semaine Arabe de la circulation routière; | Réalisée |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | 100%
|  |  |  | Célébration de la journée Africaine de SR | Réalisée |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | 100%
|  |  |  | Acquisition de matériel et engins au profit de l’ETER | marché signé et notifié |  | 250 | Teritoire Nationale |  | néant | 0% | en service
| Construction de 300 km de voiries urbaines | Développement des infrastructures routières |  | Projet de construction de 47 Km de voirie à NKTT (ProPEP) : | Réalisée |  | 711 | Nouakchott |  | néant | 98% | en service
|  |  |  | Relancer le processus de passation de marché pour la construction de pont de carrefour d’El Haye Saken à NKTT (ProPEP) : | en cours |  | 318 | Nouakchott |  | néant | 30% | en service
|  |  |  | Construction de la route Benichab - RN4 | Réalisée |  | 689 | Inchiri |  |  | 100% | en service
|  |  |  | construction de pont de carrefour de Bamako à NKTT (ProPEP) : | en cours |  | 205 | Nouakchott |  | néant | 92% | en service
|  |  |  | construction de pont de carrefour de Madrid | en cours |  | 1362 | Nouakchott |  | néant | 30% | en service
|  |  |  | Projet de reconstruction de la route Boutilimit – Aleg Lot 1 (54Km) | Réalisée |  | 800.164 | Trarza |  | néant | 100% | en service
|  |  |  | Projet de reconstruction de la route Boutilimit – Aleg lot 2 (50Km) | en cours |  | 744.543 | Brakna |  | néant | 83% | en service
|  |  |  | Projet de reconstruction de la route Nouakchott- Boutilimit (42 Km) lot 3 | en cours |  | 591 | Trarza |  | néant | 65% | en service
|  |  |  | Projet de construction de la route Tidjikja - Boumdeid – Kankoussa - Loubely-Selbabi – Ghabou | en cours |  | 4500 | Tagan, Assaba et Guidi Magha |  | néant | 11% | en service
|  |  |  | Projet de construction de la route Amourj – Adelbegrou | en cours |  | 780 | Hodh Echargui |  | néant | 6% | en service
|  |  |  | Projet de construction de la route Achemime – Nbeiket Lehwach : | en cours |  | 936.76 | Hodh Echargui |  | néant | 4% | en service
|  |  |  | construction de la route Keurmeceine – Ndiago lot n°1 | en cours |  | 543 | Trarza |  | néant | 48% | en service
|  |  |  | construction de la route Keurmeceine – Ndiago lot n°2 | en cours |  | 614 | Trarza |  | néant | 31% | en service
|  |  |  | Projet de l’autoroute Nouakchott -Boutilimit | le depôt des offres en 12/12/2023 |  | 38000 | Trarza |  | néant | le depôt des offres en 12/12/2023 | contractualisation
|  |  |  | Revêtement de la bretelle de Nebaghiya | en cours |  | 392 | Trarza |  | néant | 40% | en service
|  |  |  | Construction de la route Atar – Chinguiti : | lancement des travaux est prévue fin décembre 2023 |  | 1100 | Adrar |  | néant | lancement des travaux est prévue fin décembre 2023 | 40%
|  |  |  | Projet de construction de Programme des Voiries à l'Intérieur du Pays 'ProPEP' lot 1 (Aioun et Kiffa) | en cours |  | 161.4 | 2 Wilayas |  |  | 100% | en service
|  |  |  | Projet de construction de Programme des Voiries à l'Intérieur du Pays 'ProPEP' lot 2 (Aleg et Maghta Lehjar) | en cours |  | 128 | Brakna |  |  | 40% | en service
|  |  |  | Projet de construction de Programme des Voiries à l'Intérieur du Pays 'ProPEP' lot 3 (Atar et Tidjikja) | en cours |  | 166.3 | 2 Wilayas |  |  | 80% | en service
|  |  |  | Projet de construction de Programme des Voiries à l'Intérieur du Pays 'ProPEP' lot 4 (Rosso) | en cours |  | 132 | trarza |  |  | 70% | en service
|  |  |  | projet de construction de 10 Km de voirie à Sélibabi | Réalisée |  | 131 | Ghuidi Maga |  |  | 100% | en service
|  |  |  | Projet de réhabilitation de 6 tronçon de la route de l'espoir et tronçon Boghé - Kaedi (700 Km) | en cours |  | 5107.961 | 7 willayas |  |  | 21% | en service
|  |  |  | Travaux de costruction et d'aménagement des axes BHNS à Nouakchott | en cours |  | 725 | Nouakchott |  |  | 42% | en service
|  |  |  | Travaux de programme complémentaire des voiries de Nouakchott-2023. | en cours |  | 598 |  |  |  | 11% | en service
|  |  |  | Travaux de réfection et assainissement de certains axes et croisement de la voirie de Nouakchott et Rosso. 2022. | en cours |  | 374 | Nouakchott |  |  | 94% | en service
|  |  |  | Travaux de construction de la route Sawata - Barkéol | marché en cours de passation |  | 1281 | Assaba - Brakna |  |  | marché en cours de passation | 20%
|  |  |  | Travaux de construction de la route Barkéol - M'bout | marché en cours de passation |  | 2234 | Gorgol - Assaba |  |  | marché en cours de passation | 20%
|  |  |  | Travaux de construction de la route Sawata - Monguel | marché en cours de passation |  | 660.8 | Gorgol - Brakna |  |  | marché en cours de passation | 30%
|  |  |  | Etude de construction de quatre Pont à Nouakchott | en cours |  | 10 | Nouakchott |  |  | 40% | 100%
|  |  |  | Travaux de construction de la route Tintane - ain Verba - Twil | attend mobilisation de financment |  | 1400 | Hodh Gharbi |  |  | attend mobilisation de financment | lancement du DAO
|  |  |  | Travaux de deseclavement de Tichit |  |  | 300 | Tagant
|  |  |  | Etude de la route R’kiz - Bezoul | attend mobilisation de financment |  | 900 | Trarza |  |  | attend mobilisation de financment | lancement du DAO
|  |  |  | Construction de la route Tindouf - Zoueirat | étude en cours |  |  | Tiris Zemour |  |  | en préparation | lancement des travaux
|  |  |  | Etude de construction de la route Twil – Vellaniya - Medbougou | à Résilier |  | 30 | Hodh Gharbi |  |  | néant | lancement de l'étude
|  |  |  | Etude de construction de la route Kobeni – Djiguenni – Adel Bagrou; | à Résilier |  | 30 | deux Hodh |  |  | néant | lancement de l'étude
|  |  |  | Etude de construction de la route Timbedra – Bousteilla – Adel Bagrou | à Résilier |  | 30 | Hodh Echargui |  |  | néant | lancement de l'étude
| Développement des réseaux favorisant les échanges régionaux et sous-régionaux | Renforcement des Infrastructures de transport aéroportuaires |  | travaux de réhabilitation de la piste, du lancement des travaux de réhabilitation du parking Aéroprot Nouadhibou | en cours |  | 430 | Nouadhibou |  |  | 10% | en service
|  |  |  | Travaux de construction de piste de l’aéroport de Lemgheity | en cours |  | 300 | Tiris Zemour |  |  | phase installation | en service
|  |  |  | Projet de TRAMWAY à Nouakchott | Protocol d'accord pour le financement et réalisation de projet est prolongé de 6 mois |  |  | Nouakchott |  |  | les conditions de financment sont en cours d'étude par le MEDD | lancement de projet
|  |  |  | Restructuration de la société MAI | [6 empty] | augmentaion de Capital et changement de CA | en service
|  |  |  | Mise aux normes de certains aéroports à l’intérieur du pays: | réalisé |  |  | Adrar, Gorgol et Assaba |  |  | 100%
|  | Renforcement des Infrastructures de transport fluvial |  | construction du pont de Rosso | en cours |  | 1900 | Trarza et FR avec Senegal |  |  | 10% | en service
|  | Redynamisation de la STP pour améliorer la qualité de son offre et élargir son étendue |  | Acquisition de 225 bus dont 175 bus acquis entre 2019 et 2022 | réalisé |  |  | Nouakchott |  |  | en service | en service
|  |  |  | Nombre de passagers transportés 10.4 millions | réalisé |  | 252 | Nouakchott |  |  | en service
|  |  |  | La construction et l’aménagement des 3 dépôts BHNS ; Construction d’un siège pour loger la Direction Générale de la STP incluant un centre des opérations et ses structures transversales, des locaux à El Moughawama | en cours |  | 78 | Nouakchott |  |  | en phase de démarrage | en service
|  |  |  | Acquisition de 112 bus dont 62 en HNS | en cours |  | 609.8 | Nouakchott |  |  | en cours | en service
| Résoudre la problématique des transports urbains à Nouakchott et dans les grandes villes | Réorganisation du secteur des transports |  | Finalisation du document conceptuel du projet de renouvellement du parc des taxis (ProPEP) : a été annulé vu la non disponibilité des ressources financières |  |  | 500 | Nouakchott |  |  |  | en service | le Processus de passation a été annulé suite à la non disponibilité des fonds
| Développement des réseaux favorisant les échanges régionaux et sous-régionaux | Renforcement des Infrastructures de transport aéroportuaires |  | L’organisation d’un vol entre Nouakchott et la ville de Néma, | exécuté |  |  | Hodh Echargui
|  |  |  | L’acquisition dans le cadre du Don Japonais, de 4 nouvelles machines RX - soute au profit des aéroports internationaux de Nouadhibou et d’ATAR | exécuté | [5 empty] | néant | 100%
|  |  |  | L’assistance technique par des experts de l’ANAC accordée à certains Etats Africains dans la préparation aux audits de l’OACI (Congo, République de Guinée et Djibouti), | exécuté | [5 empty] | néant | 100%
|  |  |  | Acquisition de deux moteurs pour le Bacs; | exécuté |  |  | Trarza |  |  | néant | 100%
|  |  |  | Location d’un Remorqueur pour le PANPA ; | exécuté |  |  | Nouakchott |  |  | néant | 100%
|  |  |  | Réparation de Remorqueur Chinguetti «’PANPA’; | exécuté |  |  | Nouakchott |  |  | néant | 100%
|  |  |  | Acquisition et Installation de deux stations de météorologie marine complète aux Ports de Nouakchott et N’Diago ; | exécuté |  |  | Nouakchott/ Trarza |  |  | néant | 100%
|  |  |  | Acquisition et installation d’une station de la qualité de l’air ; | exécuté |  |  | Territoire National |  |  | néant | 100%
|  |  |  | Acquisition, distribution et Installation de 1000 pluviomètres paysans | exécuté |  |  | Territoire National |  |  | néant | 100%
|  |  |  | Acquerir d'un Radar Météorologie | à réaliser |  |  | Territoire National |  |  | néant | 100%
|  |  |  | Acquisition et installation de 20 stations agrométéorologiques | à réaliser |  |  | Territoire National |  |  | néant | 100%
|  |  |  | Acquisition et Installation de 40 pluviomètres automatiques | à réaliser |  |  | Territoire National |  |  | néant | 100%
|  |  |  | Acquisition et installation de 07 stations synoptiques | à réaliser |  |  | Territoire National |  |  | néant | 100%
Note on H3: Coût de l'activité réalisée dans le cadre de l'atteinte de l'objectif ou de l'indicateur

## PERSPECTIVES MET 24
MATRICE PERSEPCTIVES L'ANNEE 2024
| Axes du Plan d'action Département technique 2/ | Objectifs strategiques 3/ | Secteur/Sous-secteur 4/ | Activité 5/ |  |  |  | Zone d intervention 6/ | Indicateur 7/ | Situation de référence (2019) | Situation actuelle (fin Déc 2023) | Situation cible 2024 | Observations
|  |  |  | Prévue | Réalisée | Taux d'exécution (%) | Coût (en M.MRU)
| Réformes juridiques et institutionnelles du cadre général de la mobilité | Réformes du secteur des transports |  | projet de révision de la loi portant classification du réseau routier | élaboré et validé |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | élaboré et validé | mis en vigueur
| Amélioration de la Sécurité Routière | Amélioration de la Sécurité Routière |  | Création et opérationnalisation de l’Etablissement des Travaux d’Entretien Routier (ProPEP | Acquisition des Matériel : Le DAO est au niveau de FKDEA |  | 1000 | Teritoire Nationale |  | néant | DAO au niveau du Bailleur des Fonds pour non objection
|  |  |  | Construction de cinq Stations de Pesage | Acquisition de 5 ponts bascules |  |  | Teritoire Nationale |  | néant | les marchés sont en cours de signature | opérationalisation des ponts bascules
|  |  |  | Acquisition de matériel et engins au profit de l’ETER | marché signé et notifié |  | 250 | Teritoire Nationale |  | néant | 0% | acquisition des engins
| Construction de 300 km de voiries urbaines | Développement des infrastructures routières |  | Projet de l’autoroute Nouakchott -Boutilimit | le depôt des offres en 18/01/2024 |  | 38000 | Trarza |  | néant | le depôt des offres en 18/01/2024 | le depôt des offres en 18/01/2024
|  |  |  | Construction de la route Atar – Chinguiti : | lancement des travaux est prévue fin décembre 2023 |  | 1100 | Adrar |  | néant | lancement des travaux est prévue fin décembre 2023 | Démarrage des travaux et réalisation de 40% d'avancement
|  |  |  | Travaux de construction de la route Sawata - Barkéol | marché en cours de passation |  | 1281 | Assaba - Brakna |  |  | marché en cours de passation | lancement des travaux et avancement de 20%
|  |  |  | Travaux de construction de la route Barkéol - M'bout | marché en cours de passation |  | 2234 | Gorgol - Assaba |  |  | marché en cours de passation | lancement des travaux et avancement de 20%
|  |  |  | Travaux de construction de la route Sawata - Monguel | marché en cours de passation |  | 660.8 | Gorgol - Brakna |  |  | marché en cours de passation | lancement des travaux et avancement de 20%
|  |  |  | Travaux de construction de la route Tintane - ain Verba - Twil | attend mobilisation de financment |  | 1400 | Hodh Gharbi |  |  | attend mobilisation de financment | lancement des travaux
|  |  |  | Etude de la route R’kiz - Bezoul | attend mobilisation de financment |  | 900 | Trarza |  |  | attend mobilisation de financment | lancement des travaux
|  |  |  | Construction de la route Tindouf - Zoueirat | étude en cours |  |  | Tiris Zemour |  |  | en préparation | lancement des travaux
|  |  |  | Etude de construction de la route Twil – Vellaniya - Medbougou | à Résilier |  | 30 | Hodh Gharbi |  |  | néant | lancement de l'étude
|  |  |  | Etude de construction de la route Kobeni – Djiguenni – Adel Bagrou; | à Résilier |  | 30 | deux Hodh |  |  | néant | lancement de l'étude
|  |  |  | Etude de construction de la route Timbedra – Bousteilla – Adel Bagrou | à Résilier |  | 30 | Hodh Echargui |  |  | néant | lancement de l'étude
| Développement des réseaux favorisant les échanges régionaux et sous-régionaux | Renforcement des Infrastructures de transport aéroportuaires |  | Projet de TRAMWAY à Nouakchott | Protocol d'accord pour le financement et réalisation de projet est prolongé de 6 mois |  |  | Nouakchott |  |  | les conditions de financment sont en cours d'étude par le MEDD | lancement de projet
|  | Redynamisation de la STP pour améliorer la qualité de son offre et élargir son étendue |  | Acquisition de 112 bus dont 62 en HNS | en cours |  | 609.8 | Nouakchott |  |  | en cours | livraison des BUS
Note on H3: Coût de l'activité réalisée dans le cadre de l'atteinte de l'objectif ou de l'indicateur